## 協会様式11（工事検査シート）
協会様式11
提出日 令和 年 月 日
工 事 検 査 シ ー ト( 中間 ・ 完了 ）
１．検査対象物件
交付決定番号 |  | 号 | 申請者氏名
建物所在地
工事監理者 |  | 事務所名 |  |  | 氏 名 | 印
施工者 |  | 会社名 |  |  | 担当者名 | 印
２．検査項目 |  |  |  |  | 最終確認 | 最終確認 | 検査（事務所協会使用欄）
[5 empty] | 月 日 | 月 日 | 月 日
検 査 事 項 |  |  |  |  | 施工者 確認 | 監理者 確認 | 検査員 確認
基礎 | 根切 | 床付面の状況、深さ |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 既存の基礎状況、取り合い |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
| 配筋 | 基礎の必要寸法 |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 主筋・せん断補強筋の径、本数、ピッチ、形状 |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 鉄筋の定着長さ、継手長さ |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 鉄筋のかぶり厚さ |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 床下換気口周りの開口補強筋 |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 後施工アンカーの仕様、施工状況 |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | アンカーボルトの位置、仕様、定着長さ |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
耐力壁 | 耐力壁補強 | 筋交いの寸法、仕様、収まり |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 筋交いプレートの施工方法 |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 面材(耐力壁）の種別、厚さ |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 面材(耐力壁）の釘仕様、ピッチ |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 軸組材の接合状況(羽子板ボルト等） |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 軸組材の腐食等のチェック |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
| 柱頭柱脚金物 | 柱頭金物の位置、仕様、納まり |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
|  | 柱脚金物の位置、仕様、納まり |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
その他 | 防腐剤 | 仕様・塗装状況及び地盤面からの高さ |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
| 軸組 | 受材の寸法、仕様、納まり |  |  |  | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
[6 empty] | 立 ・ 写 | 立 ・ 写
３．耐震工事の概要、指摘等
|  |  | 検査者氏名 | 氏 名 | （一社）北海道建築士事務所協会札幌支部 住宅設計委員会
印